## CRONO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
RECALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES
Cronograma Físico-Financeiro
Local:RUA OTÁVIO SILVEIRA
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | V.TOTAL R$ | 1ª PARCELA 20 DIAS | 2ª PARCELA 45 DIAS
1 | Pavimentação
1.1 | Retirada e reassentamento de pedra irregular sobre col- | 15646.63 | 7823.315 | 7823.315
chão de areia e rejuntado com pó de brita (esp.= 3 cm)
1.2 | Assentamento de meio-fio concreto pré-moldado 11x30 | 613.6264 | 306.8132 | 306.8132
cm rejuntado com argamassa traço 1:3
1.3 | Retirada e reassentamento de meio-fio, rejuntado com | 2923.92 | 1461.96 | 1461.96
argamassa 1:3
2 | Microdrenagem
2.1 | Reforma de caixa coletora com grelha ferro com diminui- | 248 | 124 | 124
ção do tamanho de 160x50 m para 80x50 cm
(fundo concreto/parede alvenaria/ revestimento interno)
2.2 | Assentamento de tubo de concreto de DN 300 mm | 193.8864 | 193.8864
p/ drenagem (travessa)
| TOTAL R$ | 19626.0628 | 9909.9746 | 9716.0882
| % | 100% | 50.49% | 49.51%
Maçambará/RS, 21 de novembro de 2016.
| Claudia Viviani Acosta de Lima | Adão Jainir Cadaval Pinheiro
| Eng. Civil - CREA 101.478 | Secretário Municipal de Obras, Transportes e
| Matricula nº 2359 | Serviços Urbanos

## PO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
RECALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES
Planilha Orçamentária de Mão-de-Obra
Local:RUA OTÁVIO SILVEIRA
ÍTEM | SINAPI/RS | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | UNIT S/BDI | UNIT C/BDI | TOTAL | %
1 |  | Pavimentação
1.1 | 73765/2 | Retirada e reassentamento de pedra irregular sobre col- | m² | 504.73 | 25 | 31 | 15646.63 | 79.7237
chão de areia e rejuntado com pó de brita (esp.= 3 cm)
1.2 | 72967 | Assentamento de meio-fio concreto pré-moldado 11x30 | ml | 54.5 | 9.08 | 11.2592 | 613.6264 | 3.1266
cm rejuntado com argamassa traço 1:3
1.3 | 9537 | Retirada e reassentamento de meio-fio, rejuntado com | ml | 196.5 | 12 | 14.88 | 2923.92 | 14.8981
0
0
argamassa 1:3
|  | Total Pavimentação R$ |  |  |  |  | 19184.1764 | 97.7485
2 |  | Microdrenagem
2.1 | 72289 | Reforma de caixa coletora com grelha ferro com diminui- | unid | 4 | 50 | 62 | 248 | 1.2636
ção do tamanho de 160x50 m para 80x50 cm
(fundo concreto/parede alvenaria/ revestimento interno)
[6 empty] | 0 | 0
2.2 | 92808 | Assentamento de tubo de concreto de DN 300 mm | unid | 12 | 13.03 | 16.1572 | 193.8864 | 0.9879
p/ drenagem (travessa)
|  | Total Microdrenagem R$ |  |  |  |  | 441.8864 | 2.2515
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO R$ |  |  |  |  | 19626.0628 | 100
OBSERVAÇÃO: |  | * Nos valores unitários dos serviços já estão inclusas as Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) é 24%.
* Os referidos custos são referentes ao SINAPI do mês 10/2016.
* Todo o material necessário para execução do serviço será fornecido pela Prefeitura Municipal_Secretaria de Obras.
Maçambará/RS, 21 de novembro de 2016.
|  | Claudia Viviani Acosta de Lima | Adão Jainir Cadaval Pinheiro
|  | Eng. Civil - CREA 101.478 | Secretário Municipal de Obras, Transportes e
|  | Matricula nº 2359 | Serviços Urbanos

## TRECHOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
RECALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES
Planilha de quantidades com discriminação por trechos
Local:RUA OTÁVIO SILVEIRA
TRECHO | ÍTEM 1.1 | ÍTEM 1.2 | ÍTEM 1.3 | ÍTEM 2.1 | ÍTEM 2.1
Entre a ERS_529 e Rua Ottoni Tarragô M. Bastos | 114 | 26 | 50 | 1 | 12
Entre a Rua Ottoni Tarragô M. Bastos e Rua Otacílio M. de Almeida | 10.23 | 9.5 | 0 | 2 | 0
Entre a Rua Wilson Pires Gavião e Rua Norberto Acosta | 380.5 | 19 | 146.5 | 1
TOTAL | 504.73 | 54.5 | 196.5 | 4 | 12
Maçambará/RS, 21 de novembro de 2016.
Claudia Viviani Acosta de Lima | Adão Jainir Cadaval Pinheiro
Eng. Civil - CREA 101.478 | Secretário Municipal de Obras, Transportes e
Matricula nº 2359 | Serviços Urbanos